## Sheet1
Page | Type | Categorie | Sous-categorie | Details | Sous-details | Temps estime | Progression
Login |  | Model | Login_tester_model.php | function tester | verifie l email et le mot de passe | 20min | 100%
|  | View | login.php | html | formulaire insertion | 20min | 100%
|  |  |  | php | affichage erreur | 10min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  | Controller | Logger.php | function index | load view login | 15min | 100%
[5 empty] | efface session si logout | 33min | 100%
|  |  |  | function test | utilise login_tester_model | 25min | 100%
[5 empty] | ajout id user en session | 10min | 100%
[5 empty] | envoi erreur d authentification | 14min | 100%
Signup |  | View | signup.php | html | formulaire insertion | 35min | 100%
|  |  |  | php | affichage erreur ou succes | 22min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  | Controller | Logger.php | function signup | load view signup | 12min | 100%
|  |  |  | function signuper | utilise form helper et form_validation library | 35min | 100%
[5 empty] | load view signup si erreur | 16min | 100%
[5 empty] | insertion en base si succes | 24min | 100%
De base | BackOffice | View | header.php | html | navbar | 24min | 100%
[5 empty] | sidebar | 24min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | titre de page | 15min | 100%
|  |  | footer.php | html |  |  | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  | back.php | php | load view header,content,footer | 23min | 100%
De base | FrontOffice | View | header.php | html | navbar | 24min | 100%
[5 empty] | sidebar | 24min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | titre de page | 15min | 100%
|  |  | footer.php | html |  |  | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  | back.php | php | load view header,content,footer | 10min | 100%
Liste categorie | BackOffice | Model | Back_model.php | function catlist | prend la liste des categories | 41min | 100%
|  | View | main.php | html | tableau | 34min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | boucle | 5min | 100%
|  | Controller | Back.php | function index | utilise catlist | 12min | 100%
[5 empty] | load view main | 15min | 100%
Insertion categorie | BackOffice | View | insertCategory.php | html | formulaire insertion | 30min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | affichage erreur ou success | 10min | 100%
|  | Controller | Back.php | function loadCategory | load view insertCategory | 10min | 100%
|  |  |  | function insert_category | insertion en base | 30min | 100%
Liste objet utilisateur | FrontOffice | Model | Objet_model.php | function get_user_list | retourne la liste des objet | 23min | 100%
|  | View | main.php | html | tableau | 17min | 100%
[5 empty] | lien detail,modifier,supprimer,historique | 10min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | boucle | 5min | 100%
[5 empty] | affichage succes supression | 17min | 100%
|  | Controller | Front.php | function index | verifie si il y a suppression | 18min | 100%
[5 empty] | utilise get_user_list | 20min | 100%
[5 empty] | load view main | 12min | 100%
Details objet utilisateur | FrontOffice | Model | Objet_model.php | function getDetailObjet | prend les details objet | 12min | 100%
|  | View | details_objet.php | html | bouton modifier | 10min | 100%
[5 empty] | boites images | 12min | 100%
[5 empty] | affichage pour details objet | 15min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | echo donnees | 9min | 100%
|  | Controller | Front.php | function details_objet | utilise getDetailObjet | 15min | 100%
[5 empty] | load view details_objet | 10min | 100%
Insertion nouveau objet | FrontOffice | View | new_objet.php | html | formulaire insertion | 14min | 100%
|  |  |  | php | boucle liste categorie | 5min | 100%
|  | Controller | Front.php | function new_objet | prend liste categorie avec catlist de Back_model | 18min | 100%
[5 empty] | load view new_objet | 19min | 100%
|  |  |  | function object_insert | utilise form helper et form_validation library | 20min | 100%
[5 empty] | load view new_objet si erreur | 13min | 100%
[5 empty] | insertion en base si succes | 12min | 100%
Liste objet autres utilisateurs | FrontOffice | Model | Objet_model.php | function get_user_not_list | retourne la liste des objet | 10min | 100%
|  | View | liste_objet.php | html | tableau | 15min | 100%
[5 empty] | lien detail,historique | 13min | 100%
[5 empty] | lien pourcentage | 12min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | boucle | 5min | 100%
|  | Controller | Front.php | function index |  |  | 100%
[5 empty] | utilise get_user_not_list | 10min | 100%
[5 empty] | load view liste_objet | 10min | 100%
Details objet utilisateur | FrontOffice | Model | Objet_model.php | function getDetailObjet | prend les details objet | 12min | 100%
|  | View | details_objet2.php | html | boites images | 12min | 100%
[5 empty] | affichage pour details objet | 10min | 100%
[5 empty] | bouton echanger | 4min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | echo donnees | 5min | 100%
|  | Controller | Front.php | function details_objet2 | utilise getDetailObjet | 15min | 100%
[5 empty] | load view details_objet2 | 15min | 100%
Echange | FrontOffice | View | echange.php | html | fiche details objet a echanger | 11min | 100%
[5 empty] | liste de mes objets avec formulaire de choix | 16min | 100%
[5 empty] | colonne pourcentage | 20min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | echo donnees | 30min | 100%
[5 empty] | boucle liste de mes objets | 4min | 100%
|  | Controller | Frontechange.php | function index | prend details objet a echanger avec getDetailsObjet de Objet_model | 32min | 100%
[5 empty] | prend liste de mes objets avec get_user_list de Objet_model | 4min | 100%
[5 empty] | calcul difference de prix | 25min | 100%
[5 empty] | load view echange | 3min | 100%
|  |  |  | function echanger | retour index si aucun objet choisi | 5min | 100%
[5 empty] | insertion en base si succes | 16min | 100%
Liste proposition recus | FrontOffice | Model | Proposition_model.php | function getPropositionList | retourne la liste des propositions envoyes pour l utilisateur | 23min | 100%
[5 empty] | les propositions ne sont ni acceptes ni refuses | 11min | 100%
|  | View | proposition_list.php | html | tableau | 11min | 100%
[5 empty] | lien accepter,refuser | 3min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | boucle | 3min | 100%
|  | Controller | Frontechange.php | function propositionlist | utilise getPropositionList | 10min | 100%
[5 empty] | load view proposition_list | 10min | 100%
|  |  |  | function refus | insertion dans table refus | 10min | 100%
|  |  |  | function acceptation | insert dans table historique | 11min | 100%
[5 empty] | insertion dans table acceptation | 22min | 100%
[5 empty] | update idUser des 2 objets | 15min | 100%
Statistiques | BackOffice | Model | Back_model | function statcount | retourne nombre utilisateur inscrit et nombre d echange effectue | 11min | 100%
|  | View | stat_count.php | html | tableau | 5min | 100%
|  |  |  | css |  | 22min | 100%
|  |  |  | php | echo donnees | 5min | 100%
|  | Controller | Back.php | function statcount | utilise statcount | 8min | 100%
[5 empty] | load view statcount | 8min | 100%
Recherche | FrontOffice | Model | Search_model.php | function getResult | liste des objets satisfaisant les conditions | 10min | 100%
|  | View | search.php | html | barre de recherche | 4min | 100%
[5 empty] | tableau des resultats | 13min | 100%
[5 empty] | affichage mot-cle et categorie selectionne | 16min | 100%
|  |  |  | css |  | 22min | 100%
|  |  |  | php | boucle tableau | 4min | 100%
[5 empty] | boucle liste categorie | 4min | 100%
|  | Controller | Frontsearch.php | function index | prend liste categorie avec catlist de Back_model | 8min | 100%
[5 empty] | utilise getResult | 9min | 100%
[5 empty] | load view search | 5min | 100%
Historique | FrontOffice | Model | Historique_model.php | function getAllHisto | retourne liste historique ordre decroissant | 22min | 100%
|  | View | historique.php | html | tableau | 4min | 100%
|  |  |  | css |  | 20min | 100%
|  |  |  | php | boucle tableau | 3min | 100%
|  | Controller | Frontechange.php | function getHisto | utilise getAllHisto | 6min | 100%
[5 empty] | load view historique | 6min | 100%
Liste objets -/+ pourcentage | FrontOffice | Model | Objet_model.php | function get_user_not_list2 | liste des objets satisfaisant les conditions | 13min | 100%
|  | View | liste_objet_compris.php | html | tableau | 12min | 100%
[5 empty] | lien echanger | 4min | 100%
|  |  |  | css |  | 20min | 100%
|  |  |  | php | boucle | 4min | 100%
|  | Controller | Front.php | function listecompris | calcul valeur minimale et maximale | 33min | 100%
[5 empty] | utilise get_user_not_list2 | 20min | 100%
[5 empty] | load view liste_objet_compris | 11min | 100%
Update objet | FrontOffice | Model | Objet_model.php | function getobjet | retourne l objet par id | 10min | 100%
|  | View | objet_update1 | html | formulaire avec donnee | 15min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | echo donnees | 5min | 100%
|  |  | objet_update2 | html | formulaire avec donnee |  | 100%
|  |  |  | css |  | 10min | 100%
|  |  |  | php | echo donnees déjà inseree avec erreur | 2min | 100%
|  | Contoller | Front.php | function objet_update | utilise getobjet | 20min | 100%
[5 empty] | prend liste categorie avec catlist de Back_model | 10min | 100%
[5 empty] | load view objet_update1 | 5min | 100%
|  |  |  | function objet_updater | utilise form helper et form_validation library | 11min | 100%
[5 empty] | load view object_update2 si erreur | 12min | 100%
[5 empty] | insertion en base si succes | 5min | 100%
Gerer images objet | FrontOffice | View | gererphotos.php | html | boites images | 10min | 100%
[5 empty] | lien supprimer | 4min | 100%
[5 empty] | formulaire upload image | 13min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | echo donnees | 10min | 100%
|  | Controller | Front.php | function gererphotos | prend details objet a echanger avec getDetailsObjet de Objet_model | 15min | 100%
[5 empty] | load view gererphotos | 5min | 100%
|  |  |  | function photo_insert | update photos de l objet (ajout nom photo) | 15min | 100%
|  |  |  | function photo_delete | update photos de l objet (effacer nom photo) | 10min | 100%
Liste proposition en attentes | FrontOffice | Model | Proposition_model.php | function getsaproposition | retourne la liste des propositions envoyes par l utilisateur | 23min | 100%
[5 empty] | les propositions ne sont ni acceptes ni refuses | 11min | 100%
|  | View | saproposition.php | html | tableau | 11min | 100%
[5 empty] | lien annuler | 3min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | boucle | 3min | 100%
|  | Controller | Frontechange.php | function myproposition | utilise getsaproposition | 10min | 100%
[5 empty] | load view saproposition | 10min | 100%
|  |  |  | function delete1 | delete proposition | 10min | 100%
Liste proposition en refusees | FrontOffice | Model | Proposition_model.php | function getpropositionrefuser | retourne la liste des propositions envoyes par l utilisateur | 23min | 100%
[5 empty] | les propositions ne sont refuses | 11min | 100%
|  | View | propositonrefuser.php | html | tableau | 11min | 100%
[5 empty] | lien supprimer | 3min | 100%
|  |  |  | css |  |  | 100%
|  |  |  | php | boucle | 3min | 100%
|  | Controller | Frontechange.php | function propositionrefuser | utilise getpropositionrefuser | 10min | 100%
[5 empty] | load view propositionrefuser | 10min | 100%
|  |  |  | function delete2 | delete proposition | 10min | 100%